# Plan d'exécution — Phase 0 AInonymous Relay

Table of Contents

# Plan d’exécution — Phase 0 « Spikes »

## AInonymous Relay — validation des hypothèses avant engagement

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Version | 0.1 |
| Date | 21 octobre 2026 |
| Décisions amont | D6 mesh privé · D7 Android agent complet via Tauri · D8 distribution directe signée |
| Durée | 4 semaines de spikes + 1 semaine de préparation |
| Document parent | cahier-des-charges-relay-gpu.md |
| Règle | Phase 0 timeboxée : on ne code pas le produit, on prouve ou on invalide les hypothèses |

## 1. Objectif

La Phase 0 doit répondre à quatre questions avant d’engager 150 homme-semaines :

- Android : un agent Holochain complet peut-il tourner dans une application Tauri 2, avec un conductor 0.7, une membrane proof privée et un service de premier plan stable ?

- GPU mobile : llama.cpp Vulkan peut-il exécuter un modèle 1B Q4 sur un téléphone réel avec un débit et une thermique acceptables ?

- Windows : les backends CUDA et Vulkan fonctionnent-ils sur au moins deux GPU, et un installeur per-user signé est-il réaliste ?

- Réseau et pipeline : deux nœuds peuvent-ils échanger des activations en QUIC sur LAN/VPN, et le patch layer-range produit-il un résultat correct ?

### 1.1 Ce que la Phase 0 ne fait pas

- Pas de produit fini, pas d’UI complète, pas de zome relay-market complet.

- Pas de scheduler, pas de quotas, pas de comptabilité.

- Pas de sécurité production, pas d’audit.

- Pas de promesse de date de release.

### 1.2 Critère de sortie global

Un rapport de Phase 0 avec :

- les mesures reproductibles ;

- une décision go / no-go / go conditionnel par spike ;

- une mise à jour des estimations ;

- une décision explicite sur D7 (Android Tauri) et sur le pipeline ;

- les prérequis et le backlog révisé pour la Phase 1.

## 2. Audit de l’environnement local

Relevé effectué le 21 octobre 2026 sur la machine de travail Windows. Ces éléments conditionnent le démarrage : la Phase 0 Android ne peut pas commencer sans installation préalable.

| Élément | État constaté | Action |
| --- | --- | --- |
| OS | Windows 11, build 26300 | OK |
| Rust | 1.95.0 | OK (≥ 1.91) |
| Cibles Rust installées | wasm32-unknown-unknown, x86_64-pc-windows-msvc | Ajouter aarch64-linux-android |
| MSVC / Build Tools | Visual Studio Build Tools 18 présent | OK, vérifier cl en shell développeur |
| CMake / Ninja | 3.29.2 / 1.12.0 | OK |
| Node / pnpm | 24.14.0 / 11.1.2 | OK |
| Python | 3.11.15 | OK |
| Git | 2.53.0 | OK |
| Holochain | 0.4.1 | Installer 0.7.0 (le dépôt exige 0.7.0) |
| hc | 0.4.1 | Installer 0.7.0 |
| Lair | 0.7.1 | OK |
| Tauri CLI | 1.6.6 | Installer Tauri 2.x |
| JDK | Absent | Installer JDK 17+ |
| Android SDK / NDK / ADB | Absents (ANDROID_HOME vide) | Installer Android Studio/SDK, NDK, platform-tools |
| Nix | Absent | Installer via WSL2 ou utiliser un host Linux/CI |
| WSL2 | Non vérifiable depuis le sandbox | Vérifier manuellement |
| GPU / CUDA | nvidia-smi absent du PATH ; GPU non inspectable | Identifier la machine de test GPU ; installer driver + CUDA/Vulkan SDK |
| Signature Windows | Certificat non vérifié | Prévoir un certificat EV ou un certificat de test |
| Signature Android | Keystore non vérifié | Créer un keystore de test, puis un keystore de release |

### 2.1 Conséquence

- Chemin critique Android : il faut 1 à 3 jours d’installation (JDK, SDK, NDK, Tauri 2, Nix/WSL2) avant le premier spike.

- Holochain 0.4.1 doit être remplacé ou isolé : un holochain 0.4.1 dans le PATH fera échouer les tests 0.7.

- Tauri CLI 1.6.6 ne permet pas de builder Tauri 2 : installer la CLI 2.x.

- Pas de GPU NVIDIA visible : le spike Windows CUDA nécessite une machine de test dédiée ; sinon, le spike se limite à Vulkan/CPU et le risque CUDA reste ouvert.

## 3. Workstreams

| ID | Workstream | Question | Durée | Dépendances | Sortie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Android Tauri + Holochain | Un agent complet tourne-t-il dans Tauri 2 ? | 3 semaines | JDK, SDK, NDK, Tauri 2, Nix/WSL | APK de spike, mesures |
| S2 | Android GPU | Vulkan/llama.cpp est-il utilisable sur téléphone ? | 2 semaines | S1 (app), NDK, appareil réel | Benchmark 1B/3B |
| S3 | Windows GPU + packaging | CUDA/Vulkan et installeur per-user ? | 2 semaines | Machine GPU, Tauri 2, MSVC | Binaires, installeur |
| S4 | QUIC / pipeline / réseau | Deux nœuds échangent-ils en QUIC ? Le layer-range est-il correct ? | 2 semaines | S3 ou deux PCs | Rapport réseau |
| S5 | Signature / distribution | Un manifeste signé et un installeur/APK vérifiable ? | 1 semaine | S3 | Prototype de release |

S1 est la porte dure : si S1 échoue, D7 est rouverte et le planning est révisé. Les autres spikes peuvent être partiels sans bloquer la Phase 1, mais leurs résultats conditionnent le périmètre.

## 4. Planning sur 5 semaines

### Semaine 0 — Préparation (indispensable)

| Jour | Tâche | Critère |
| --- | --- | --- |
| J1 | Installer JDK 17, Android Studio, SDK 35, NDK 27/28, platform-tools ; configurer ANDROID_HOME, ANDROID_SDK_ROOT, PATH | adb devices répond |
| J1 | Installer Tauri 2 CLI (cargo install tauri-cli --version "^2" --locked ou pnpm add -D @tauri-apps/cli@^2) ; désinstaller/renommer la 1.6.6 pour éviter les collisions | cargo tauri --version ≥ 2 |
| J1 | Installer Holochain 0.7.0 et hc 0.7.0 ; isoler 0.4.1 | holochain --version = 0.7.0 |
| J2 | Ajouter la cible aarch64-linux-android | rustup target list --installed |
| J2 | Vérifier WSL2 + Nix ; sinon provisionner un host Linux/CI | nix --version |
| J2 | Identifier la machine GPU de test (NVIDIA + AMD/Intel) | driver + outil de détection |
| J3 | Créer les keystores de test Windows/Android | signature de test vérifiée |
| J3 | Créer un compte de test et une invitation de mesh privé | preuve de membrane générée |
| J4 | Geler la matrice de matériel de test | 2 Windows + 1 Android minimum |
| J5 | Revue de lancement : risques, accès, planning | go interne |

Livrable : phase-0-env.md avec versions, chemins, matériel, accès.

### Semaine 1 — S1 démarrage + S3

| Workstream | Tâches | Sortie |
| --- | --- | --- |
| S1 | Scaffold Tauri 2 Android ; build APK vide ; lancer sur appareil | APK installé, UI minimale |
| S1 | Intégrer le plugin Holochain / p2p Shipyard ; démarrer le conductor | conductor 0.7 démarre |
| S1 | Installer le hApp de test ; genesis avec membrane proof privée | agent admis |
| S3 | Détection GPU Windows (DXGI/NVML) ; lancer llama-server CUDA et Vulkan | 7B Q4 répond |
| S3 | Mesurer le débit de référence llama.cpp | baseline |

### Semaine 2 — S1 fin + S2

| Workstream | Tâches | Sortie |
| --- | --- | --- |
| S1 | Zome call depuis l’UI ; signal ; persistance de l’identité | preuve de bout en bout |
| S1 | Service de premier plan : démarrage, arrêt, redémarrage, survie 30 min en arrière-plan ; tester avec et sans optimisation batterie | test de lifecycle |
| S1 | Mesurer cold start, RAM, taille APK, consommation conductor | chiffres |
| S2 | Compiler llama.cpp Vulkan pour arm64-v8a ; JNI minimal | .so chargé |
| S2 | Exécuter un 1B Q4 sur appareil réel | tokens générés |
| S2 | Mesurer tok/s, thermique 10 min, batterie | chiffres |

### Semaine 3 — S2 fin + S3 fin + S4

| Workstream | Tâches | Sortie |
| --- | --- | --- |
| S2 | Test 3B Q4 ; fallback CPU ; limites mémoire | matrice de faisabilité |
| S3 | Installeur per-user Tauri 2 ; signature de test ; installation/désinstallation | installeur vérifié |
| S4 | Deux nœuds Windows en QUIC sur LAN ; échange d’activations | transfert réussi |
| S4 | Test Tailscale/VPN ; mesure RTT/débit/perte | chiffres |
| S4 | Patch layer-range : petit modèle, 2 étages, sortie comparée | équivalence ou écart documenté |

### Semaine 4 — S4 fin + S5 + restitution

| Workstream | Tâches | Sortie |
| --- | --- | --- |
| S4 | Test pipeline 2 nœuds, mesure TTFT/tok/s ; test d’échec d’un étage | décision pipeline |
| S5 | Manifeste signé, vérification d’installateur/APK, rollback | prototype de release |
| Tous | Consolidation des mesures, nettoyage, rapport | phase-0-report.md |
| Tous | Revue go/no-go ; mise à jour des estimations | décision |

## 5. Critères go/no-go

### 5.1 Portes dures

| Porte | Critère de succès | Échec |
| --- | --- | --- |
| G1 — Android agent complet | APK installé ; conductor 0.7 démarre ; membrane proof privée acceptée ; zome call réussi ; service survit 30 min en arrière-plan ; cold start < 10 s ; APK < 200 Mo | Stop : D7 rouverte, pas de bascule silencieuse |
| G2 — Windows GPU | CUDA et Vulkan exécutent un 7B Q4 ; détection GPU correcte ; débit ≥ 80 % de la baseline llama.cpp | Conditionnel : un seul backend → périmètre réduit |
| G3 — Windows packaging | Installeur per-user signé ; installation/désinstallation < 5 min ; aucune élévation pour l’usage local | Conditionnel : packaging manuel en attendant |
| G4 — QUIC deux nœuds | Session mTLS + token ; transfert d’activations ; RTT et débit mesurés ; échec propre | Stop Phase 1 mesh : revoir le transport |
| G5 — Distribution | Manifeste signé vérifié ; installateur/APK refusé si hash/signature invalide ; rollback | Conditionnel : release manuelle |

### 5.2 Portes souples

| Porte | Critère | Si échec |
| --- | --- | --- |
| G6 — Android GPU | 1B Q4 ≥ 5 tok/s sur appareil de référence ; 10 min sans arrêt thermique | Android CPU-only ; valeur réduite, D7 reste valide |
| G7 — Pipeline layer-range | Sortie équivalente au modèle entier sur petit modèle déterministe ; 2 étages stables | Réplique uniquement en v1 ; pipeline en phase ultérieure |
| G8 — NAT | LAN + Tailscale OK ; WAN direct non requis | Documenter LAN/VPN ; relais en phase 2 |

### 5.3 Règle de décision

- G1 + G2 + G3 + G4 + G5 verts → Phase 1 complète.

- G1 rouge → arrêt, revue de D7, réestimation.

- G4 rouge → arrêt du volet mesh, retour au Local-only, revue d’architecture.

- G6/G7/G8 rouges → Phase 1 réduite (Windows local + réplique LAN), pas d’arrêt.

## 6. Mesures à collecter

### 6.1 Android

| Mesure | Méthode | Cible |
| --- | --- | --- |
| Cold start | adb shell am start -W | < 10 s |
| Taille APK | fichier | < 200 Mo |
| RAM au repos / en job | dumpsys meminfo | < 500 Mo / < 2 Go |
| Démarrage conductor | logs | < 30 s |
| Latence zome call | chrono | < 2 s |
| Tokens/s 1B Q4 | benchmark | ≥ 5 tok/s |
| Température 10 min | PowerManager / logs | pas d’arrêt |
| Batterie | dumpsys batterystats | < 10 %/h en contribution |

### 6.2 Windows

| Mesure | Méthode | Cible |
| --- | --- | --- |
| Détection GPU | probe | correcte (NVIDIA/AMD/Intel) |
| Tokens/s 7B Q4 | benchmark | ≥ 80 % baseline |
| VRAM utilisée | llama-server / NVML | < 90 % |
| Installation | chrono | < 5 min |
| Signature | signtool verify | OK |

### 6.3 Réseau / pipeline

| Mesure | Méthode | Cible |
| --- | --- | --- |
| RTT | ping/QUIC | LAN < 2 ms ; VPN < 50 ms |
| Débit | transfert 100 Mo | ≥ 500 Mb/s LAN |
| Setup session | chrono | < 1 s LAN |
| TTFT pipeline | chrono | < 2 s (2k prompt) |
| Tokens/s pipeline | benchmark | ≥ 15 tok/s (30B Q4, 2 nœuds LAN) |
| Équivalence | comparaison de sortie | identique ou écart documenté |

## 7. Prérequis techniques détaillés

### 7.1 Android

- JDK 17+ (Microsoft OpenJDK ou Temurin).

- Android Studio, SDK Platform 35, Build-Tools, Platform-Tools, NDK 27/28.

- ANDROID_HOME et ANDROID_SDK_ROOT définis ; adb dans le PATH.

- rustup target add aarch64-linux-android.

- Tauri 2 CLI et dépendances Android (tauri android init).

- Nix + p2p Shipyard sur WSL2/Linux, ou CI Linux avec cache Nix.

- Appareil réel arm64 (pas seulement l’émulateur), Android 10+.

### 7.2 Windows

- Visual Studio Build Tools avec charge de travail C++.

- CMake/Ninja (présents).

- CUDA Toolkit + driver NVIDIA sur la machine de test.

- Vulkan SDK + driver AMD/Intel.

- Certificat de signature (test puis EV).

- Machine avec au moins 16 Go RAM et 50 Go libres.

### 7.3 Holochain

- holochain et hc 0.7.0 (pas 0.4.1).

- Lair 0.7.1 (présent).

- hApp de test construit avec hc 0.7.0.

- Bootstrap/signal privés ou locaux pour le mesh de test.

- Une preuve de membrane générée pour l’agent de test.

### 7.4 Comptes et accès

- Un administrateur de mesh de test.

- Un appareil Android réel.

- Deux PC Windows (idéalement un NVIDIA, un AMD/Intel).

- Un réseau LAN contrôlé + un compte Tailscale/WireGuard.

## 8. Risques de la Phase 0 et contingences

| Risque | Signal | Contingence |
| --- | --- | --- |
| Tauri 2 Android instable | build ou lifecycle échoue | réouverture D7 ; option Kotlin/JNI ; pas de bascule silencieuse |
| p2p Shipyard/Nix impossible sur Windows | pas de build Android | host Linux/CI ; si indisponible, blocage |
| Holochain 0.7 ne compile pas pour Android | erreur NDK/link | conductor FFI ou build custom ; sinon réouverture D7 |
| Pas de GPU NVIDIA de test | nvidia-smi absent | machine dédiée ou spike CUDA reporté ; Vulkan/CPU en attendant |
| Vulkan mobile décevant | < 3 tok/s ou arrêt thermique | Android CPU-only, périmètre réduit |
| Patch layer-range incorrect | sortie divergente | pipeline abandonné en v1 ; réplique uniquement |
| Manque de temps | semaine 4 | réduire le scope aux portes G1/G4/G5, reporter G7 |
| Signature non disponible | pas de certificat | signature de test + release interne ; EV avant public |

## 9. Livrables de la Phase 0

| Livrable | Contenu | Responsable |
| --- | --- | --- |
| phase-0-env.md | Versions, chemins, matériel, accès | DevOps |
| spike-android/ | Projet Tauri 2 + conductor + APK de test | Android/Rust |
| spike-android-gpu/ | JNI llama.cpp Vulkan + benchmark | Android/C++ |
| spike-windows/ | Détection GPU, backends, installeur | Windows/C++ |
| spike-quic/ | Deux nœuds, transfert, mesures | Rust |
| spike-pipeline/ | Patch layer-range, test 2 étages | Rust/C++ |
| phase-0-report.md | Mesures, décisions, estimations | Tous |
| decision-memo.md | D7, pipeline, périmètre Phase 1 | Produit/Tech |

## 10. Critères d’entrée en Phase 1

La Phase 1 ne démarre que si :

- G1 (Android agent complet) est vert.

- G2 et G3 (Windows GPU/packaging) sont verts ou conditionnels avec un plan.

- G4 (QUIC deux nœuds) est vert.

- G5 (distribution) est vert.

- Le rapport de Phase 0 est relu et accepté.

- Les estimations de la Phase 1 sont révisées avec les mesures réelles.

- Les décisions D6/D7/D8 sont confirmées ou explicitement révisées.

- Les accès (GPU, Android, signatures, réseau) sont disponibles pour toute la Phase 1.

## 11. Prochaine action

Semaine 0, J1 : installer la chaîne Android et Tauri 2, remplacer Holochain 0.4.1 par 0.7.0, et vérifier WSL2/Nix. Sans cela, le spike S1 ne peut pas démarrer.

Une fois ces prérequis en place, le premier test à lancer est S1/G1 : une application Tauri 2 Android vide, un conductor Holochain 0.7, une membrane proof privée et un zome call. C’est la preuve minimale qui justifie (ou invalide) la décision D7.